## 策划工作计划表
竹子 | [6 empty] | 梦龙
编号 | 所属系统 | 具体内容 | 负责人 | 工时 | 完成日期 | 完成 | 编号 | 所属系统 | 具体内容 | 负责人 | 工时 | 日期 | 完成
1 | 宠物改造功能 | 宠物改造功能策划案，配置 | 竹子 | 1 | 2015-12-08 | 策划案完成 | 1 | 装备打造成功的预览 | 需求 | 梦龙 | 0.5 | 2015-12-08 | 策划案完成
2 | 伙伴 | 伙伴装备调整 | 竹子 | 2 | 2015-12-10 | 策划案完成 | 2 | 伙伴 | 伙伴界面默认开启页面的调整 | 梦龙 | 0.5 | 2015-12-08 12:00 | 策划案完成
3 | 同屏 | 组队功能对应修改 | 竹子 | 2 | 2015-12-14 | 策划案完成 | 3 | UI | 装备UI的数字显示 | 梦龙 | 0.5 | 2015-12-09 | 策划案完成
4 | 同屏 | 同屏显示规则 | 竹子 | 1 | 2015-12-15 | 策划案完成 | 4 | UI | 装备打造的宝石预览 | 梦龙 | 0.5 | 2015-12-09 12:00 | 策划案完成
5 | 宠物 | 宠物还原的界面调整，更明显一些 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-16 | 策划案完成 | 5 | 抓宠活动 | 抓宠物活动 | 竹子+梦龙 | 2 | 2015-12-11 12:00 | 策划案完成
6 | 同屏 | 同屏增加竞技场场景 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-16 | 策划案完成 | 6 | 背包 | 背包分类 | 梦龙 | 1 | 2015-12-12 12:00 | 策划案完成
7 | 仓库 | 宠物仓库 | 竹子 | 1 | 2015-12-17 | 策划案完成 | 7 | 伙伴 | 伙伴颜色强度显示问题 | 梦龙 | 0.5 | 2015-12-13 | 功能完成
8 | 仓库 | 道具仓库 | 竹子 | 1 | 2015-12-17 | 策划案完成 | 8 | 装备回收系统 | 神器文档，配置 | 梦龙 | 1 | 2015-12-14 | 策划案完成
9 | 快捷付费 | 各系统快捷付费的整理 | 竹子 | 1 | 2015-12-18 | 策划案完成 | 9 | 碎片功能 | 碎片功能策划案，配置 | 竹子+梦龙 | 1 | 2015-12-15 | 策划案完成
10 | 宠物 | 宠物升级道具 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-19 | 表格完成待测试 | 10 | 采集 | 采集产出配置 | 梦龙 | 1 | 2015-12-16 | 策划案完成
11 | 伙伴 | 伙伴装备指引 | 竹子 | 1 | 2015-12-19 |  | 11 | 战斗 | 战斗技能操作 | 梦龙 | 1 | 2015-12-17 | 策划案完成
12 | 蘑菇活动 | 蘑菇活动AI脚本5种 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-21 | 表格完成待测试 | 12 | 伙伴 | 奖池描述 | 梦龙 | 0.5 | 2015-12-17 12:00
13 | 袭击活动 | 袭击活动AI脚本5种 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-21 | 表格完成待测试 | 13 | 系统、UI操作优化 | 各系统优化、操作优化 | 梦龙 | 2 | 2015-12-19 12:00 | 策划案完成
14 | 日常任务 | 日常怪物AI脚本3种 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-22 | 表格完成待测试 | 14 | 角色升级 | 经验数值调整，过大问题 | 梦龙 | 2 | 2015-12-21 12:00 | 表格完成待测试
15 | 通缉任务 | 通缉AI脚本5种 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-22 | 表格完成待测试 | 15 | 伙伴 | 伙伴装备合成公式调整 | 梦龙 | 2 | 2015-12-23 12:00 | 表格完成待测试
16 | 竞技场 | 竞技场AI脚本12种 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-23 | 表格完成待测试 | 16 | 收费 | 收费点设计与配置 | 竹子+梦龙 | 3 | 2015-12-26 12:00
17 | 百人道场 | 百人道场怪物AI脚本预计50种 | 竹子 | 1.5 | 2015-12-24 | 表格完成待测试 | 17 | 收费 | 功能便捷购买操作功能以及配置 | 竹子+梦龙 | 0.5 | 2015-12-27 | 策划案完成
18 | 伙伴任务线 | 伙伴任务线AI脚本20种 | 竹子 | 1 | 2015-12-25 | 表格完成待测试 | 18 | 经济 | 金币的消耗整理 | 梦龙 | 2 | 2015-12-29
19 | 组队 | 去掉房间功能 | 竹子 | 1 | 2015-12-26 | 功能完成待测试 | 19 | 主线任务 | 主线任务奖励配置 | 梦龙 | 2 | 2015-12-31
20 | 回忆指引 | 功能补全 | 竹子 | 3 | 2015-12-29 | 策划案完成 | 20 | 蘑菇活动 | 活动奖励配置 | 梦龙 | 1 | 2016-01-01
21 | 技能 | 技能学习等级限制 | 竹子 | 1 | 2015-12-30 | 功能完成待测试 | 21 | 袭击活动 | 活动奖励配置 | 梦龙 | 1 | 2016-01-02
22 | 伙伴 | 伙伴上阵强弱显示 | 竹子 | 0.5 | 2015-12-30 |  | 22 | 日常任务 | 日常奖励配置 | 梦龙 | 0.5 | 2016-01-02 12:00
23 | 蘑菇活动 | 怪物属性调整 | 竹子 | 1 | 2015-12-31 |  | 23 | 通缉任务 | 活动奖励配置 | 梦龙 | 1 | 2016-01-03 12:00
24 | 袭击活动 | 怪物属性调整 | 竹子 | 1 | 2016-01-04 |  | 24 | 成就 | 成就奖励编辑 | 梦龙 | 0.5 | 2016-01-04
25 | 日常任务 | 日常怪物属性调整 | 竹子 | 1 | 2016-01-05 |  | 25 | 活跃度 | 活跃度奖励编辑 | 梦龙 | 0.5 | 2016-01-04 12:00
26 | 通缉任务 | 怪物属性调整 | 竹子 | 1 | 2016-01-06 |  | 26 | 百人道场 | 奖励配置 | 梦龙 | 1 | 2016-01-05 12:00
27 | 百人道场 | 怪物属性，流程确定先开50层 | 竹子 | 2 | 2016-01-08 | 怪物编辑完成 | 27 | 竞技场 | 奖励配置 | 梦龙 | 1 | 2016-01-06 12:00
28 | 活跃度 | 活跃度内容配置确定 | 竹子 | 0.5 | 2016-01-09 | 功能完成待测试 | 28 | 刮刮卡 | 奖励配置 | 梦龙 | 0.5 | 2016-01-07
29 | 伙伴任务线 | 伙伴任务线怪物属性配置 | 竹子 | 1 | 2016-01-10 |  | 29 | 装备合成 | 合成公式调整 | 梦龙 | 2 | 2016-01-09 | 表格完成待测试
30 | 装备修理，装备耐久消耗 | 装备修理策划案，配置 | 竹子 | 2 | 2016-01-12 | 表格完成待测试 | 30 | 城堡？？？ | 城堡？？？ | 策划 | 2 | 2016-01-11
31 | 抓宠活动 | 抓宠物活动 | 竹子+梦龙 | 2 | 2016-01-14 | 策划案完成 | 31 | 测试+调整 | 对各系统的属性、奖励、AI等自测+调整 | 策划 | 10 | 2016-01-21
32 | 碎片功能 | 碎片功能策划案，配置 | 竹子+梦龙 | 1 | 2016-01-15 | 表格完成待测试
33 | 收费 | 收费点设计与配置 | 竹子+梦龙 | 3 | 2016-01-18
34 | 收费 | 功能便捷购买操作功能以及配置 | 竹子+梦龙 | 0.5 | 2016-01-18 | 策划案完成
35 | 功能开放的节奏整体调整 | 提前开放功能 | 全体策划 | 1 | 2016-01-19
36 | 测试+调整 | 对各系统的属性、奖励、AI等自测+调整 | 策划 | 10 | 2016-01-29
Formulas:
日期 = [日期, row above]+[工时]

## Sheet1
模块 | 内容 | 负责人 | 完成日期
主线任务 | 45-60级任务编辑制作 | 俞涛 | 6 |  |  | 梦龙时间 | 竹子时间 | 俞涛时间
主线任务 | 主线任务奖励调整 | 梦龙 | 0 |  | 一共 | 24.5 | 32.5 | 11.5
蘑菇活动 | 活动奖励配置 | 梦龙 | 1
蘑菇活动 | 怪物属性调整 | 竹子 | 1
蘑菇活动 | 蘑菇活动AI脚本5种 | 竹子 | 0.5
袭击活动 | 活动奖励配置 | 梦龙 | 1
袭击活动 | 怪物属性调整 | 竹子 | 1
袭击活动 | 袭击活动AI脚本5种 | 竹子 | 0.5
日常任务 | 日常奖励配置 | 梦龙 | 0.5
日常任务 | 日常怪物属性调整 | 竹子 | 1
日常任务 | 日常怪物AI脚本3种 | 竹子 | 0.5
日常任务 | 日常任务配置 | 俞涛 | 1.5
通缉任务 | 活动奖励配置 | 梦龙 | 0.5
通缉任务 | 怪物属性调整 | 竹子 | 1
通缉任务 | 通缉AI脚本5种 | 竹子 | 0.5
成就 | 成就内容确定 | 俞涛 | 1
成就 | 成就奖励编辑 | 梦龙 | 0.5
活跃度 | 活跃度内容配置确定 | 竹子 | 0.5
活跃度 | 活跃度奖励编辑 | 梦龙 | 0.5
百人道场 | 怪物属性，流程确定先开50层 | 竹子 | 2
百人道场 | 奖励配置 | 梦龙 | 1
百人道场 | 百人道场怪物AI脚本预计50种 | 竹子 | 1.5
竞技场 | 奖励配置 | 梦龙 | 0.5
竞技场 | 竞技场AI脚本12种 | 竹子 | 0.5
刮刮卡 | 奖励配置 | 梦龙 | 0.5
装备合成 | 合成公式调整 | 梦龙 | 2
装备回收系统 | 神器文档，配置 | 梦龙 | 1
装备修理，装备耐久消耗 | 装备修理策划案，配置 | 竹子 | 2
装备打造成功的预览 | 需求 | 梦龙 | 0.5
宠物 | 宠物升级道具 | 竹子 | 0.5
宠物 | 宠物还原的界面调整，更明显一些 | 竹子 | 0.5
碎片功能 | 碎片功能策划案，配置 | 竹子+梦龙 | 1
宠物改造功能 | 宠物改造功能策划案，配置 | 竹子 | 1
角色升级 | 经验数值调整，过大问题 | 梦龙 | 2
伙伴 | 伙伴装备调整 | 竹子 | 2
伙伴 | 伙伴装备合成公式调整 | 梦龙 | 1.5
伙伴 | 伙伴界面默认开启页面的调整 | 梦龙 | 0
伙伴 | 伙伴装备指引 | 竹子 | 1
伙伴任务线 | 伙伴任务线配置45-60级 | 俞涛 | 1.5
伙伴任务线 | 伙伴任务线怪物属性配置 | 竹子 | 1
伙伴任务线 | 伙伴任务线AI脚本20种 | 竹子 | 1
采集 | 采集产出配置 | 梦龙 | 1
收费 | 收费点设计与配置 | 竹子+梦龙 | 3
收费 | 功能便捷购买操作功能以及配置 | 竹子+梦龙 | 0.5
UI | 装备UI的数字显示 | 梦龙 | 0.5
UI | 装备打造的宝石预览 | 梦龙 | 0.5
功能开放的节奏整体调整 | 提前开放功能 | 全体策划 | 1
经济 | 金币的消耗整理 | 梦龙 | 2
怪物整理 | 全场景的怪物等级、怪物形象的整理 | 俞涛 | 0
同屏 | 组队功能对应修改 | 竹子 | 2
同屏 | 同屏显示规则 | 竹子 | 1
同屏 | 同屏增加竞技场场景 | 竹子 | 0.5
NPC | 宠物技能NPC | 俞涛 | 0.5
仓库 | 宠物仓库 | 竹子 | 1
仓库 | 道具仓库 | 竹子 | 1
（暂定）活动 | 抓宠物活动 | 竹子+梦龙 | 2
竹子
竹子
竹子
竹子
竹子
竹子
竹子