## Sheet1
1.30日版本修改内容
序号 | 修改内容 | 责任人 | 截止时间
1 | 受击动作调整，击退效果 | 和瑞，刘龙勤 | 2015.1.30
2 | 防御动作增加 | 和瑞，刘龙勤 | 2015.1.30
3 | 闪避动作增加 | 和瑞，刘龙勤 | 2015.1.30
4 | 物理蓄力特效修改 | 史毅，刘龙勤 | 2015.1.30
5 | 普通攻击受击特效增加 | 史毅，刘龙勤 | 2015.1.30
6 | 火焰特效优化 | 史毅，刘龙勤 | 2015.1.30
7 | 防御特效增加 | 史毅，刘龙勤 | 2015.1.30
8 | 技能打击感优化 | 刘龙勤 | 2015.1.30
9 | 场景视角改变 | 张玉龙 | 2015.1.30
10 | 切入战斗场景的百叶窗过渡效果实现 | 迈旭 | 2015.1.30
11 | 防御功能实现 | 刘兆南 | 2015.1.30
12 | 闪避功能实现 | 刘兆南 | 2015.1.30
13 | 带宠物战斗流程实现 | 肖潇 | 2015.1.30
14 | UI替换 | 迈旭 | 2015.1.30

## Sheet2
2.6版本计划 | 负责人
修改内容
受击1的后仰定帧时间增加到0.3秒
防御特效 | 刘兆楠
掉血数字位置往上移 | 迈旭
血条层级调整 | 迈旭
血条位置调整到角色脚底下 | 迈旭
闪避动作幅度再大点
倒计时10秒以后的效果改为放大缩小闪烁 | 迈旭
间距再稍微大点
血条需要跟着角色动 | 迈旭
UI的分辨率自适应 | 迈旭
物理蓄力、乾坤等的特效修改
倒计时位置移动到中间位置 | 迈旭
战斗结算界面增加 | 迈旭
倒计时结束后应该怪物行动，然后倒计时再次出现。现在倒计时结束了就没了 | 肖潇
宠物死亡后，点击防御，此时还会弹出宠物技能菜单，点完后会卡住 | 肖潇
选择人物界面UI | 迈旭
增加超强陨石魔法 | 刘兆楠
增加连击技能 | 刘兆楠
增加收宠和放出宠物功能 | 刘兆楠
增加气功弹技能 | 刘兆楠
增加补血技能 | 刘兆楠
实现位置、逃跑 | 刘兆楠
将主角位置调整到中间一排
增加多个等级的技能效果展示
宠物死亡后，血条隐藏 | 肖潇
怪物死亡后从场景中删除，并且增加消失特效
每回合开始时，将所有目标朝向归为到正常状态 | 肖潇
修改风魔法出现和消失的位置
优化战斗过程中的提示体验（默认技能等）
增加受击后退的脚底烟尘特效 | 肖潇
优化受击后退和受击抖动的动作效果
受击后退后，回到原来位置的实现改为由程序实现 | 刘兆楠
播放行动动画的时候隐藏所有的UI，包括技能列表
逃跑的路线不对
用魔法攻击自己会卡死
宠物死亡后不能换位置，需要修改为可以换位置

## Sheet3
2.13版本计划 | 负责人
血条需要跟着角色动 | 麦旭
战斗结算界面增加 | 麦旭
选择人物界面UI | 麦旭
增加收宠和放出宠物功能 | 刘兆楠
怪物死亡后从场景中删除，并且增加消失特效 | 肖潇
每回合开始时，将所有目标朝向归为到正常状态 | 肖潇
受击后退后，回到原来位置的实现改为由程序实现 | 刘兆楠
宠物死亡后不能换位置，需要修改为可以换位置 | 肖潇
逃跑的路线不对 | 刘兆楠
血条层级调整 | 麦旭
修改连击、补血、陨石魔法的特效效果
遛狗界面中的角色打光和位置调整（向上提一点）
影子跟着角色动作
主城界面放大缩小最大和最小限制 | 麦旭
在滑动的过程中，不要点进战斗 | 麦旭
增加选择技能后，选择目标时的返回按钮，放在右下角 | 麦旭
战斗UI选中状态不对，现在按一下变小，再按一下变透明。多了一种状态 | 麦旭
预加载特效 | 刘兆楠
遇敌后的过场动画 | 麦旭
123