## Sprint 1
Sprint 1 Backlog
工作内容 | 详细说明 | 所属大项 | 负责人
|  |  |  | 日期 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31
总计
NGUI封装 | 页面预设的制作，逻辑的封装 | 模块 | 迈旭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI管理 | 窗口页面分级，是否并存 | 模块 | 迈旭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
战斗 | 战斗中的所有逻辑和表现 | 模块 | 肖潇 | 40 | 32 | 32 | 26 | 28 | 20
技能系统 | 与脚本配合实现封装 | 模块 | 刘兆楠 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
角色、宠物结构 | 所有逻辑中用到的数据封装 | 模块 | 刘兆楠 | 4 | 0 | 0
场景管理 | 场景的同步和异步切换，状态获取等 | 管理 | 迈旭 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
脚本的介入 | 支持表达式和简单的逻辑判断 | 功能 | 刘兆楠 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
静态数据读取 | 静态表的数据读取解析 | 功能 | 刘兆楠 | 0 | 0 | 0
角色、宠物的数据 | 角色宠物的静态模板和数据组织 | 数据 | 刘兆楠 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0